## Blad1
|  | Pagina(s) | Moeilijkheidsgraad | Uitvoerders | Gedaan
Herfstvakantie, week 41 | [5 empty] | Makkelijk
Betere documentatie bij stukken code |  | Algemeen |  | Karin |  | Normaal
Invoeren van een rechtensysteem |  | Algemeen |  | Gerrit L |  | Moeilijk
ToDo editor |  | Algemeen |  | Karin
Veiligheidsupdates en betere validatie op inkomende en uitgaande data |  | Algemeen |  | Gerrit L |  | Gedaan
Logsysteem inbouwen, die makkelijk overal kan worden aangeroepen. |  | Algemeen |  | Gerrit L |  | Verkeerd begrepen
Error systeem inbouwen |  | Algemeen |  | Karin |  | Mist nog popups
Alle scripts in de head van het DOM |  | Algemeen |  | Karin
"Contributie” -> “type lid” |  | Leden overzicht |  | Karin
Telefoonnummer “hiden” |  | Leden overzicht |  | Karin
Week 42
Mappen kunnen verwijderen als er andere bestanden inzitten |  | Documents.php |  | Gerrit L.
Melding geven als je meerdere bestanden gaat verwijderen |  | Documents.php |  | Karin
Validatie bij uploaden |  | Documents.php |  | Gerrit L.
Zorgen dat er geen map met een "\" er kan worden geupload |  | Documents.php |  | Gerrit K.
Oude popups fixen |  | Documenten |  | Maaike
Registreer formulier design af |  | Registreren |  | Maaike & Gerrit K.
Registreer formulier af met functionaliteiten |  | Registreren |  | Maaike & Gerrit K.
Bevestigingsmail naar lid |  | Registreren |  | Maaike & Gerrit K.
Leden accepteren pagina af |  | Leden accepteren |  | Karin
Lid geaccepteerd? -> Naar overzicht. onhold= true -> false |  | Leden accepteren |  | Karin
Validator voor inkomende en uitgaande data |  | Leden.php |  | Gerrit L.
Week 43
Meldingen systeem |  | Dashboard |  | Gerrit L.
Checken of database wel goede info inlaad |  | Dashboard |  | Gerrit L.
Nakijken of dit wel de beste manier is (meldingen) |  | Dashboard |  | Iedereen
Bepalen welke dingen in meldingen moeten worden gezet |  | Dashboard |  | Iedereen
Notificatie/meldingensysteem bouwen |  | Dashboard |  | Gerrit L.
Lid moet betalingsverzoek krijgen |  | Leden overzicht |  | Karin
Popup met tabbladen |  | Leden overzicht |  | Gerrit L.
Oud leden pagina af |  | Oud leden |  | Maaike & Gerrit K.
Nieuwsbrieven pagina af |  | Nieuwsbrieven |  | Maaike & Gerrit K.
Zelf mapjes kunnen aanmaken en verwijderen |  | Nieuwsbrieven |  | Karin
Knop die naar alle leden een bepaalde nieuwsbrief verstuurd. |  | Nieuwsbrieven |  | Karin
Advertentie pagina af |  | Advertenties |  | Maaike
Verplaatste advertentie pagina af |  | Verplaatste advertenties |  | Gerrit K.
Week 44
Handleiding knop |  | Algemeen |  | Maaike
Plaatjes in het menu "clickable" |  | Algemeen |  | Karin
filter-, zoek- en sorteerfunctie af |  | Algemeen |  | Gerrit L.
Paginatie functie af |  | Algemeen |  | Gerrit K.
filter-, zoek- en sorteerfunctie implementeren |  | L overzicht, L accepteren, oud L, adv, verplaatste adv |  | Karin
Paginatie implementeren |  | L overzicht, L accepteren, oud L, adv, verplaatste adv |  | Karin
Checken op dubbellid |  | Leden overzicht |  | Gerrit L.
Facturenpagina af |  | Facturen |  | Maaike
in de tabel -> Factuurnnummer |  | Facturen |  | Maaike
Downloadable zijn |  | Facturen |  | Gerrit L.
Zelf mapjes kunnen aanmaken en verwijderen |  | Facturen |  | Gerrit K.
Betaalde facturen pagina af zijn |  | Betaalde facturen |  | Gerrit K.
Week 45
Datepicker |  | Algemeen |  | Karin
Cronjobs -> backup van het systeem |  | Algemeen |  | Gerrit K.
Postcode validatie |  | Leden |  | Maaike & Gerrit K.
Berichtencentrumpagina af |  | Berichtencentrum |  | Maaike & Gerrit K.
Wie geupload |  | Documenten |  | Gerrit L.
Wie gewijzigd |  | Documenten |  | Gerrit L.
Bestand in een mapje kunnen verslepen |  | Documenten |  | Gerrit L.
Ook naar .txt format kunnen |  | Logboek |  | Karin
Knop om logboek leeg te maken |  | Logboek |  | Maaike
Configuratie pagina af hebben |  | Configuratie |  | Karin
Accounts inzien en muteren (wachtwoorden) |  | Configuratie |  | Karin & Gerrit L.
Contributie veranderen |  | Configuratie |  | Karin
Mail templates (teksten) aanpassen |  | Configuratie |  | Karin & Gerrit L.
Periodieke instellingen muteren |  | Configuratie |  | Gerrit L.
Data uit errorHandler (van Karin) koppelen aan pagina's op bluescript.nl |  | Statistieken |  | Maaike & Gerrit K.
Betere active handler bij sub menu's |  | Algemeen |  | Gerrit K.
Hele website mag een "zoom-tick" kleiner. |  | Algemeen |  | Gerrit L.
Week 41
Gerrit L. | 3
Karin | 6
Gerrit K. | 0
Maaike | 0
Week 42
Gerrit L. | 3
Karin | 3
Gerrit K. | 4
Maaike | 4
Week 43
Gerrit L. | 6
Karin | 5
Gerrit K. | 5
Maaike | 5
Week 44
Gerrit L. | 3
Karin | 3
Gerrit K. | 3
Maaike | 3
Week 45
Gerrit L. | 7
Karin | 6
Gerrit K. | 5
Maaike | 4
Totaal taken
Gerrit L. | 22, 19 zonder herfst
Karin | 23, 17 zonder herfst
Gerrit K. | 17
Maaike | 16
Iedereen heeft ook zijn/haar individuele planning
Het aantal taken maakt niet uit, sommigen zijn moeilijker dan andere
Als er nog opmerkingen zijn hoor ik dat graag